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Deltagere:
Esben B., Johan, Jens Peter, Esben F., Sesilje, Johnni, Vivi, Henrik (telefon)
1) Nyt fra projektgrupperne:
a. Vivi: Har ikke fået tilbagemeldinger fra Andreas og Reiner, men det eftersendes.
b. Johnni: Intet nyt.
c. Sesilje: Der arbejdes på livsstils JEMs. Mangler sidste data fra DST. Manuskriptudkast er på vej.
d. Esben F: Kohortepaper: Der ligger et tidligt udkast. Der mangler endeligt Datagrundlag fra DST og JEMs.
e. Johan: Intet nyt.
f. Esben B: Skriver på artikel med udgangspunkt i afholdte oplæg.
g. Henrik: Intet nyt.
2) Levering af JEMs til DOC*X databasen. Skemaet angiver den fastlagte plan, opdateret 23-12-2016.
	Eksponering
	Dimensioner
	Ansvarlig
	Inst
	Inde
	Doku
	Leveres

	Biomekanik
	Skulder / arm
	Ekspert / 
Måle
	Susanne
	Vest
	
	X
	Nu (Anett / Johan)

	
	Ryg / ben
	Ekspert
	Tine
	BBH
	X
	X
	

	
	Ryg / ben
	Måle
	Andreas / Vivi
	NFA
	
	
	Leveres i januar

	
	Energiforbrug
	Måle
	Andreas / Vivi
	NFA
	
	
	Leveres i januar

	
	
	
	
	
	
	
	

	Psyko-social
	Demand
	Survey
	Reiner / Vivi
	NFA
	X
	X
	Er leveret fra Ida

	
	Control
	Survey
	Reiner / Vivi
	NFA
	X
	X
	Er leveret fra Ida

	
	Jobstrain
	Survey
	Reiner / Vivi
	NFA
	X
	X
	Er leveret fra Ida

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kemi
	Formaldehyd
	NOCCA
	Johnni
	KB
	
	
	15. januar

	
	Kloreret
	NOCCA
	Johnni
	KB
	
	
	15. januar

	
	Diesel
	NOCCA
	Johnni
	KB
	
	
	15. januar

	
	
	
	
	
	
	
	

	Støv
	Organisk
	Måle
	Vivi
	NFA
	
	X
	Nu på DB07, DISCO-88 afventer konvertering

	
	Uorganisk
	Måle
	Vivi
	NFA
	
	X
	ALOHA erstatter SYNJEM for indeværende

	
	Træstøv
	Måle
	Vivi
	NFA
	
	
	Primo januar

	
	Endotoxin
	Måle
	Vivi
	NFA
	
	X
	Nu på DB07, DISCO-88 afventer konvertering

	
	ALOHA
	Måle
	Vivi
	NFA
	X
	
	

	
	Kvarts
	NOCCA
	Johnni
	KB
	
	
	15. januar

	
	Asbest
	NOCCA
	Johnni
	KB
	
	
	15. januar

	
	
	
	
	
	
	
	

	Fysisk
	Lys
	Ekspert
	Henrik
	Øst
	
	X
	Nu

	
	Lys
	Måle
	Henrik
	Øst
	
	X
	Anne er på barsel

	
	Støj
	Måle
	Henrik
	Øst
	
	X
	Nu

	
	UV
	NOCCA
	Johnni
	KB
	
	
	Tæt på jul

	
	
	
	
	
	
	
	

	Livsstil
	Rygning
	Survey
	Sesilje
	BBH
	
	
	I løbet af januar

	
	Alkohol
	Survey
	Sesilje
	BBH
	
	
	I løbet af januar

	
	BMI
	Survey
	Sesilje
	BBH
	
	
	I løbet af januar

	
	Kost
	Survey
	Sesilje
	BBH
	
	
	I løbet af januar

	
	Fysisk aktivitet
	Survey
	Sesilje
	BBH
	
	
	I løbet af januar



3) Nye projekter og ansøgninger:
a. AMF bevilling til studie om vådt arbejde og håndeksem. Her skal udarbejdes en JEM for vådt arbejde baseret på observation og ekspertvurdering. Projektet godkendt.
b. Net-Omega, europæisk netværk for arbejdsmiljøkohorter (ansøgning vedlagt). Deltagelse godkendt.
c. Stillesiddende arbejde og venetrombose. Projektet godkendt.
d. Betydningen af biomekanisk arbejdsbelastning i forhold til lænderyg-, nakke- og skulderpatienters prognose og fysioterapeutiske behandlingsforløb. Projektet godkendt.
e. Kvartseksponering og bindevævslidelser. Projektet godkendt.
f. [bookmark: _GoBack]Nye forslag til DOC*X projekter fra Bispebjerg med tanke på AMF marts 2017 (risiko for cervikal diskusprolaps ved arbejde med afvigende nakkestilling (matrice baseret på goniometermålinger; risiko for knæartrose ved knæliggende arbejde)
g. Øvrige nye ideer til DOC*X projekter. Der blev i øvrigt kort nævnt følgende:
i. Natarbejde og Cancer – med nyudvikling af JEM
ii. Tilbagetrækning – differentieret tilbagetrækning, årsager via eksisterende JEMs
iii. Vold og trusler – psykiatrisk sygdom som konsekvens, ny eller videreudvikling af JEM
iv. Sclerose / autoimmune lidelser – sjældne sygdomme eller eksponeringer, måske et mere eksplorativt studie.
v. EDC-JEM afprøvning / validering
vi. Fødselskohorte – tunge løft, opfølgning på Ibens arbejde. Melatonin og psykiatrisk sygdom hos afkom.
vii. Graviditetsrelateret sygefravær (studenterprojekt)
4) ATP-data:
a. Der arbejdes med Datatilsynet for at kunne overføre data fra Aarhus. Rigsarkivet ligger inde med data til og med 1983. Der arbejdes også med datatilsynet for at få udleveret disse. Når data er i hus, overføres Johnnis konverteringsmaskine.
5) Evt.
a. Næste møde planlægges i marts via doodle. Der påtænkes en dagsorden med idegenerering til fremtidige projekter for en let udvidet personkreds.
b. Øvrigt: Der skal snart laves Fremdriftsrapporter. Esben F. indkalder materiale.
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