| Møde i: | DOC*X Koordinationsgruppen |
| --- | --- |
| Dato: | 19-12-2016 |
| Kl.: | 13:00-14:15 |
| Sted: | Bispebjerg / Telefonmøde |
| DOC*X Koordinationsgruppemøde |  |

Deltagere:

Esben B., Johan, Jens Peter, Esben F., Sesilje, Johnni, Vivi, Henrik (telefon)

- Nyt fra projektgrupperne:

  - Vivi: Har ikke fået tilbagemeldinger fra Andreas og Reiner, men det eftersendes.

  - Johnni: Intet nyt.

  - Sesilje: Der arbejdes på livsstils JEMs. Mangler sidste data fra DST. Manuskriptudkast er på vej.

  - Esben F: Kohortepaper: Der ligger et tidligt udkast. Der mangler endeligt Datagrundlag fra DST og JEMs.

  - Johan: Intet nyt.

  - Esben B: Skriver på artikel med udgangspunkt i afholdte oplæg.

  - Henrik: Intet nyt.

- Levering af JEMs til DOC*X databasen. Skemaet angiver den fastlagte plan, opdateret 23-12-2016.

| Eksponering |  | Dimensioner | Ansvarlig | Inst | Inde | Doku | Leveres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biomekanik | Skulder / arm | Ekspert / Måle | Susanne | Vest |  | X | Nu (Anett / Johan) |
|  | Ryg / ben | Ekspert | Tine | BBH | X | X |  |
|  | Ryg / ben | Måle | Andreas / Vivi | NFA |  |  | Leveres i januar |
|  | Energiforbrug | Måle | Andreas / Vivi | NFA |  |  | Leveres i januar |
| Psyko-social | Demand | Survey | Reiner / Vivi | NFA | X | X | Er leveret fra Ida |
|  | Control | Survey | Reiner / Vivi | NFA | X | X | Er leveret fra Ida |
|  | Jobstrain | Survey | Reiner / Vivi | NFA | X | X | Er leveret fra Ida |
| Kemi | Formaldehyd | NOCCA | Johnni | KB |  |  | 15. januar |
|  | Kloreret | NOCCA | Johnni | KB |  |  | 15. januar |
|  | Diesel | NOCCA | Johnni | KB |  |  | 15. januar |
| Støv | Organisk | Måle | Vivi | NFA |  | X | Nu på DB07, DISCO-88 afventer konvertering |
|  | Uorganisk | Måle | Vivi | NFA |  | X | ALOHA erstatter SYNJEM for indeværende |
|  | Træstøv | Måle | Vivi | NFA |  |  | Primo januar |
|  | Endotoxin | Måle | Vivi | NFA |  | X | Nu på DB07, DISCO-88 afventer konvertering |
|  | ALOHA | Måle | Vivi | NFA | X |  |  |
|  | Kvarts | NOCCA | Johnni | KB |  |  | 15. januar |
|  | Asbest | NOCCA | Johnni | KB |  |  | 15. januar |
| Fysisk | Lys | Ekspert | Henrik | Øst |  | X | Nu |
|  | Lys | Måle | Henrik | Øst |  | X | Anne er på barsel |
|  | Støj | Måle | Henrik | Øst |  | X | Nu |
|  | UV | NOCCA | Johnni | KB |  |  | Tæt på jul |
| Livsstil | Rygning | Survey | Sesilje | BBH |  |  | I løbet af januar |
|  | Alkohol | Survey | Sesilje | BBH |  |  | I løbet af januar |
|  | BMI | Survey | Sesilje | BBH |  |  | I løbet af januar |
|  | Kost | Survey | Sesilje | BBH |  |  | I løbet af januar |
|  | Fysisk aktivitet | Survey | Sesilje | BBH |  |  | I løbet af januar |

- Nye projekter og ansøgninger:

  - AMF bevilling til studie om vådt arbejde og håndeksem. Her skal udarbejdes en JEM for vådt arbejde baseret på observation og ekspertvurdering. Projektet godkendt.

  - Net-Omega, europæisk netværk for arbejdsmiljøkohorter (ansøgning vedlagt). Deltagelse godkendt.

  - Stillesiddende arbejde og venetrombose. Projektet godkendt.

  - Betydningen af biomekanisk arbejdsbelastning i forhold til lænderyg-, nakke- og skulderpatienters prognose og fysioterapeutiske behandlingsforløb. Projektet godkendt.

  - Kvartseksponering og bindevævslidelser. Projektet godkendt.

  - Nye forslag til DOC*X projekter fra Bispebjerg med tanke på AMF marts 2017 (risiko for cervikal diskusprolaps ved arbejde med afvigende nakkestilling (matrice baseret på goniometermålinger; risiko for knæartrose ved knæliggende arbejde)

  - Øvrige nye ideer til DOC*X projekter. Der blev i øvrigt kort nævnt følgende:

    - Natarbejde og Cancer – med nyudvikling af JEM

    - Tilbagetrækning – differentieret tilbagetrækning, årsager via eksisterende JEMs

    - Vold og trusler – psykiatrisk sygdom som konsekvens, ny eller videreudvikling af JEM

    - Sclerose / autoimmune lidelser – sjældne sygdomme eller eksponeringer, måske et mere eksplorativt studie.

    - EDC-JEM afprøvning / validering

    - Fødselskohorte – tunge løft, opfølgning på Ibens arbejde. Melatonin og psykiatrisk sygdom hos afkom.

    - Graviditetsrelateret sygefravær (studenterprojekt)

- ATP-data:

  - Der arbejdes med Datatilsynet for at kunne overføre data fra Aarhus. Rigsarkivet ligger inde med data til og med 1983. Der arbejdes også med datatilsynet for at få udleveret disse. Når data er i hus, overføres Johnnis konverteringsmaskine.

- Evt.

  - Næste møde planlægges i marts via doodle. Der påtænkes en dagsorden med idegenerering til fremtidige projekter for en let udvidet personkreds.

  - Øvrigt: Der skal snart laves Fremdriftsrapporter. Esben F. indkalder materiale.